泉州市洛江区平安洛江专项
绩效评价报告

福征安绩〔2023〕LJ-002号

| 项目名称： | 平安洛江专项 |
| --- | --- |
| 项目承担单位： | 中共泉州市洛江区委政法委员会 泉州市公安局洛江分局 |
| 项目总金额： | 4,365.89万元 |
| 评价年度： | 2022年度 |
| 评价机构： | 福建征安会计师事务所（普通合伙） |

2023年10月30日

绩效评价工作小组成员名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职级 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田秀芳 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 注册会计师 | 13665027013 |  |
| 2 | 刘 姣 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 注册会计师 | 13904028916 |  |
| 3 | 黄智取 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 主任 | 18100546130 |  |
| 4 | 柯娜芬 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 助理 | 13655966228 |  |
| 5 | 李丽金 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 助理 | 18016585305 |  |
| 6 | 李泳鑫 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 助理 | 13515057821 |  |

目  录

一、基本情况	6

（一）项目概况	6

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况..............................................3

（一）绩效评价目的、对象和范围....................................3

（二）绩效评价指标确定原则........................................3

（三）评价方法及评价标准..........................................3

（四）评价指标体系及评分标准......................................4

（五）绩效评价工作过程............................................4

三、综合评价及评价结论	5

四、绩效评价指标分析	6

（一）项目决策情况（分值20分，得分17分）	6

（二）项目过程情况（分值20分，得分18分）	8

（三）项目产出情况（分值30分，得分28.284分）	9

（四）项目效益情况（分值30分，得分28.864分）	11

五、主要成效、存在问题...............................................13

（一）主要成效	18

（二）存在问题	19

六、改进建议	19

（一）合理设计指标体系，提升绩效管理水平.........................19

（二）科学预测资金需求，提高预算编制的准确性.....................14

（三）完善内控制度，严格执行相关制度.............................14

（四）创新基层社会治理机制、集中整治攻坚突出问题..................14

(五）持续夯实平安建设基础.........................................15

七、其他需要说明的问题...............................................20

附件一：泉州市洛江区平安洛江专项绩效评价指标体系及分值表.............16

2022年度泉州市洛江区平安洛江专项

绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《泉州市洛江区财政局关于2023年预算绩效管理工作要点的通知》（泉洛财〔2023〕22号）及文件有关规定，福建征安会计师事务所（普通合伙）接受泉州市洛江区财政局委托组建绩效评价工作小组，对泉州市洛江区平安洛江专项开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是财政预算下拨的2022年度泉州市洛江区平安洛江专项4,365.89万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《2022年度泉州市洛江区平安洛江专项绩效评价报告》。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会、党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，牢牢把握全面推进依法治国的总要求，着力提高动态化、信息化条件下驾驭社会治安局势能力，以确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度为目标，以突出治安问题为导向，以体制机制创新为动力，以信息化为引领，以基础建设为支撑，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，健全点线面结合、网上网下结合、人防物防技防结合、打防管控结合的立体化社会治安防控体系，确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强社会治安防控体系建设的意见》（闽委办〔2012〕71号），要求：一社区两名以上民警，并配备2 名以上治安协勤人员，治安防控体系建设工作经费列入财政预算专款专用。泉州市委、泉州市政府《关于建设更高水平“平安泉州”的实施意见》（泉委发〔2018〕13 号），要求把平安建设纳入为民办实事项目，健全与人口总量、经济总量相适应的平安建设财政投入保障机制。泉州市综治委《关于开展严重精神障碍患者肇事肇祸问题专项治理的工作方案》（泉综治委〔2016〕12 号），要求：各县（市、区）按每年人均3,000元的标准安排以奖代补专项资金，加强精神卫生工作经费保障，列入本级财政预算。区委、区政府关于下达 2022年度为民办实事项目的通知要求，由区委政法委牵头，各乡镇（街道）承办，推进“厝边守望”工程建设。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强政法经费保障工作的意见通知》和中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于《下达2019年市委市政府为民办实事项目责任分解的通知》（泉委办〔2019〕1号）。

2.主要内容及实施情况

主要内容：村级平安视频和厝边守望探头及“重精”障碍患者医疗兜底救助；城市安全信息系统项目建设；业务费及为民办实事项目。

实施情况：全区共建成 581 路村级平安监控视频和90 条数据传输线；依托现在村民宽带网格作为专网，建设 5,000 路“看家护院”监控探头接入村（社区）和乡镇（街道）及派出所视频监控平台；“重精”障碍患者医疗保险兜底和以奖代补275人；智能感知设备安装数量500条；保障工作进行运转经费支出等。

3.资金投入和使用情况

2022年度预算资金4,365.89万元，实际到位资金4,729.93万元，实际支出4,522.29万元，明细如下：                                 单位：万元

| 项目 | 年 初 预算金额 | 实 际 到位资金 | 实际支出 | 预算单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务费 | 1,525.52 | 1,505.43 | 1,479.93 | 政法委 |
| 村级平安视频和厝边守望探头及“重精”障碍患者医疗兜底救助 | 527.77 | 428.07 | 253.01 | 政法委 |
| 公安业务费 | 1,775.00 | 1,591.40 | 1,611.85 | 公安局 |
| 城安安全信息建设 | 500.00 | 1,167.43 | 1,139.90 | 公安局 |
| 巡逻队经费 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 公安局 |
| 合 计 | 4,365.89 | 4,729.93 | 4,522.29 |  |

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

维护辖区社会稳定，确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度为目标。

2.阶段性目标

精细网格治理，加快提升社会治理水平，激发群众参与平安建设，推进共建共治共享社会治安格局建设；深入推进城市安全信息系统实战效益的可持续发展，完善公安机关可视化信息警务机制，织密社会治安防控网；加强一线治安巡逻防控建设。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对泉州市洛江区平安洛江专项进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供泉州市洛江区财政局及项目单位参考应用，以强化泉州市洛江区平安洛江专项支出管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为2022年度泉州市洛江区平安洛江专项4,365.89万元，绩效评价范围覆盖泉州市洛江区平安洛江专项决策、过程、产出和效益情况。

（二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价平安洛江专项所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

（四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和泉州市洛江区财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、12个二级指标、26个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况；“效益”30分，主要体现项目社会效益、经济效益、可持续影响和服务对象满意度等，详见附件《泉州市洛江区平安洛江专项绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （五）绩效评价工作过程

1.前期准备

福建征安会计师事务所（普通合伙）组织专业人员，成立泉州市洛江区平安洛江专项绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）、《全面实施预算绩效管理的若干措施》（泉委办发〔2019〕42号）以及《泉州市洛江区财政局关于2023年预算绩效管理工作要点的通知》（泉洛财〔2023〕22号）等文件要求，结合泉州市洛江区平安洛江专项具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对2022年度泉州市洛江区平安洛江专项绩效评价工作进行调研方案设计；

（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定2022年度泉州市洛江区平安洛江专项绩效评价指标体系，与泉州市洛江区财政局、中共泉州市洛江区委政法委员会、泉州市公安局洛江分局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对2022年度泉州市洛江区平安洛江专项绩效进行分析，完成2022年度泉州市洛江区平安洛江专项绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询泉州市洛江区财政局、中共泉州市洛江区委政法委员会、泉州市公安局洛江分局的意见，对征求意见稿进行修改，完成《2022年度泉州市洛江区平安洛江专项绩效评价报告》。

# 三、综合评价及评价结论

绩效评价工作小组审阅了中共泉州市洛江区委政法委员会、泉州市公安局洛江分局平安洛江专项相关资料，与中共泉州市洛江区委政法委员会、泉州市公安局洛江分局的工作人员进行座谈和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对2022年度泉州市洛江区平安洛江专项决策、过程管理、产出与效益等方面进行综合评价。

2022年度中共泉州市洛江区委政法委员会、泉州市公安局洛江分局平安洛江专项立项依据充分、程序规范，资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到了各项绩效指标的要求，绩效评价共得分92.148分，评价等级为优。

# 四、绩效评价指标分析

绩效评价工作小组根据《泉州市洛江区财政局关于2023年预算绩效管理工作要点的通知》（泉洛财〔2023〕22号）等文件，对平安洛江专项进行绩效评价。平安洛江专项绩效主要从项目决策、过程管理、产出与效益四个方面着手进行评价，权重分别为20%、20%、30%、30%。

## （一）项目决策情况（分值20分，得分17分）

项目决策设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。其中项目立项权重为6%，从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价；绩效目标权重为6%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；资金投入权重为8%，从预算编制科学性、资金分配合理性两个方面进行评价。

1.立项依据充分性（分值3分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

项目依据省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强社会治安防控体系建设的意见》（闽委办〔2012〕71号）、福建省社会治安综合治理委员会《关于社区网格化服务管理规范建设的指导意见》（闽综治委〔2012〕27号）、中共泉州市政法委员会关于印发《2020年县（市、区）党政领导平安建设（综治工作）责任书落实情况考核评价办法的通知》（泉委政法〔2020〕50号）、泉州市综治委《关于开展严重精神障碍患者肇事肇祸问题专项治理的工作方案》（泉综治委〔2016〕12 号）、《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于下达2019年市委市政府为民办实事项目责任分解的通知》（泉委办〔2019〕1号）等文件申请设立，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。本项得分3分。

2.立项程序规范性（分值3分）

立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

经查阅相关资料，平安洛江项目按照上级要求申请设立，履行规定程序，审批文件、材料符合要求。本项得分3分。

3.绩效目标合理性（分值3分）

绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

经查阅相关资料，项目制定了绩效目标；绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。本项得分3分。

4.绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

查阅项目绩效目标表，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；但部分指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如：（公安局）“视频覆盖率”指标的目标值为提高全区视频监控覆盖率，不便于考核衡量。本项扣1分，得分2分。

5.预算编制科学性（分值4分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

经查阅相关资料，预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；但预算确定的资金量与实际工作任务有偏差，如：（公安局）城安安全信息建设项目年初预算500.00万元，实际支出1,139.90万元，偏差639.90万元；（政法委）村级平安视频和厝边守望探头及“重精”障碍患者医疗兜底救助年初预算527.77万元，实际支出253.01万元，偏差274.67万元。本项扣2分，得分2分。

6.资金分配合理性（分值4分）

资金分配合理性主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

根据财政局的批复，平安洛江专项预算资金4,365.89万元，其中：政法委2,053.29万元、公安局2,312.60万元，分配额度合理，与实际情况相适应。本项得分4分。

## （二）项目过程情况（分值20分，得分18分）

过程管理下设资金管理、组织实施两个二级指标。其中资金管理指标权重为12%，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面进行评价；组织实施指标权重为8%，从管理制度健全性、制度执行有效性两方面进行评价。

1.资金到位率（分值4分）

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。通过计算项目实际到位资金占预算资金的比重，对资金到位情况进行评价。评分标准为“资金到位率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%×分值”。

实际到位资金指一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金，2022年平安洛江专项申请预算资金4,365.89万元，实际到位资金4,729.93万元，资金到位率=（实际到位资金/申请预算资金）×100%=（4,729.93/4,365.89）×100%=108.34%。本项得分4分。

2.预算执行率（分值4分）

预算执行率指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评分标准为“预算执行率95%及以上得满分；小于95%的，得分=资金到位率/95%×分值”。

根据项目单位提供的数据，2022年实际到位资金4,729.93万元，实际支出资金4,522.29万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（4,522.29/4,729.93）×100%=95.61%。大于95%，本项得分4分。

3.资金使用合规性（分值4分）

资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

经抽查，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复用途；未发现存在截留、挤占、挪用等情况。本项得分4分。

4.管理制度健全性（分值4分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

经查阅相关资料，项目单位具有相应的财务和业务管理制度，但部分制度未提供，如：专项资金管理制度、政府采购管理办法、建设项目内部管理制度和合同内部管理制度等。本项扣2分，得分2分。

5.制度执行有效性（分值4分）

业务制度有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

项目实施符合相关管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。本项得分4分。

## （三）项目产出情况（分值30分，得分28.284分）

项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等四个方面进行评价。

1.产出数量（分值12分）

产出数量从线路安装数量、救助人数、保障人员数量、委托第三方对项目设备和前端监控进行维护和服务数量四个方面进行评价。

- 线路安装数量（分值3分）

线路安装年度绩效目标为500条。评分标准为“完成数≥500条得满分；每少1条扣1分，扣完为止”。

通过与泉州市公安局洛江分局相关人员沟通，智能感知线路安装已完成500条。本项得分3分。

- 救助人数（分值3分）

救助人数年度绩效目标≥275人。评分标准为“救助人数≥275人（5分）；每少1人扣1分，扣完为止”。

根据中共泉州市洛江区委政法委员会绩效自评表及自评报告，2022年实际救助人数275人。本项得分3分。

- 保障人员数量（分值3分）

保障人员数量主要反映和考核保障人员到位情况。评分标准为“人员配置符合文件要求得满分，否则不得分”。

查阅项目单位的绩效目标表，依据（闽委办〔2006〕6 号）要求，配置综治协管员86人；依据（泉洛综治委〔2013〕14 号）要求，配置网格员148人；依据（闽委办〔2012〕71号））要求配置治安协勤员207人；反邪教协理员6 人，每个乡镇（街道）配备1人；满足在编民警及辅警402人，人员配置符合要求。本项得分3分。

- 委托第三方对项目设备和前端监控进行维护和服务数量（分值3分）

委托第三方对项目设备和前端监控进行维护和服务数量主要反映本区域内监控视频系统设施全面保障，确保前端监控在线正常运行的落实情况。评分标准为“委托第三方维护和服务数量，符合项目实际情况得满分，否则不得分”。

项目单位委托第三方对已建成581路村级平安视频监控探头和90条数据传输、5000路“看家护院”监控探头，全区835路高清视频监控点进行维护和服务，确保项目设施和前端监控系统正常运行。本项得分3分。

2.产出质量（分值12分）

产出质量从线路安装合格率、运维服务评分得分、平安建设工作考核排名、扫黑除恶好评排名四个方面进行评价。

- 线路安装合格率（分值3分）

线路安装合格率主要反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评分标准为“项目质量符合各项标准，具备应当具备的技术使用性能，验收合格得满分，否则不得分”。

根据项目单位提供的自评报告，与泉州市公安局洛江分局相关人员沟通，智能感知设备安装已验收合格。本项得分3分。

- 运维服务评分得分（分值3分）

项目单位对洛江区平安乡村监控视频系统维护和数据传输服务类采购项目，参照《泉州市安全信息系统运维服务考评标准》按月进行评分，服务方（乙方）承诺：保证每月评分得分90分以上。评分标准为“评分得分≥95分得满分，每少一个百分点扣1分，扣完为止”。

查阅项目单位的月评分结果，评分得分均在95分以上。本项得分3分。

（3）平安建设工作考核排名（分值3分）

平安建设工作考核排名指标反映和考核平安建设工作的落实情况。评分标准为“在全市12个市县区的排名中，前六名，得满分，每下降1个名次，扣1分，扣完为止”。

根据中共泉州市委政法委员会《关于对2022年度市县（市、区）党政领导平安建设责任书落实情况的通报》，洛江获优秀等级，排名第六。本项得分3分。

（4）扫黑除恶好评排名（分值3分）

扫黑除恶好评排名指标反映和考核扫黑除恶工作的落实情况。评分标准为“在全市12个市县区的排名中，前六名，得满分，每下降1个名次，扣1分，扣完为止”。

2022年洛江区扫黑除恶好评在全市排第7名。本项扣1分，得分2分。

3.产出时效（分值3分）

产出时效指标设置完成及时性三级指标进行评价。主要通过项目工期完成情况，反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评分标准为“按合同工期及时完工得满分；否则不得分”。

查阅验收资料，线路安装按合同工期及时完工。本项得分3分。

4.产出成本（分值3分）

产出成本通过成本控制率进行评价。评分标准为“成本控制率≦100得满分，每超5%扣1分，扣完为止”。

成本控制率＝截至年末累计支出数/概算或当年度预算×100%=（4,522.29/4,365.89）×100%=103.58%，本项扣0.716分，得分2.284分。

## （四）项目效益情况（分值30分，得分28.864分）

1.社会效益（分值12分）

社会效益指标权重为12%，通过群众安全感得分、电信诈骗案件立案数同比下降率两个方面进行评价。

（1）群众安全感得分（分值6分）

群众安全感得分反映群众对公共安全、社会治安秩序的真实感受。评分标准为“群众安全感得分高于全市平均分（含）得满分。每少1分扣1分，扣完为止”。

2022年群众安全感全市平均得分98.9305分，洛江区平均得分98.9025分，较全市少0.028分。本项扣0.028分，得分5.972分。

（2）电信诈骗案件立案数同比下降率（分值6分）

电信诈骗案件立案数同比下降率主要反映和考核降低电信诈骗案件立案数量的落实效果。评分标准为“同比下降≥20%（6分）；15%≤同比下降＜20%（4分）；10%≤同比下降＜15%（2分）；同比下降＜10%（0分）”。

2022年中共泉州市洛江区委政法委员会工作总结，电信诈骗案件立案数同比下降51.10%，社会治安秩序持续向好。本项得分6分。

2.可持续影响（分值10分）

可持续影响指标权重为10%，通过创建平安村（区）、建设共建共治共享社会治安格局两个方面进行评价。

（1）创建平安村（区）（分值5分）

创建平安村（区）86个。评分标准为“创建平安村（区）86个得满分，每少一个村（区），扣1分，扣完为止”。

2022年中共泉州市洛江区委政法委员会工作总结，通报表彰 86 个“平安村（社区）”，完成率100%。本项得分5分

（2）建设共建共治共享社会治安格局（分值5分）

建设共建共治共享社会治安格局主要反映和考核共建共治共享社会治安格局建设情况。评分标准为“宣传平安洛江建设的微信公众号≥3个（3分）；采取激发群众参与平安建设措施（2分）”。

一是通过“大美洛江”“平安洛江”“洛江公安”等微信公众号，大力宣传平安洛江建设的经验做法、鲜活故事、感人瞬间，积极营造平安建设人人有责、人人尽责的良好氛围。截至2022年年末，“平安洛江”关注人数达13,219人。二是为全区常住人口（本地户籍49,300户，外来常住人口45,000人）购买社会治安综合保险，激发群众参与平安建设，推进共建共治共享社会治安格局建设。本项得分5分。

3.满意度（分值8分）

满意度设置执法工作满意度三级指标，评价社会公众对项目实施单位执法工作的满意程度。评分标准为“高于全市平均分（含）得满分8分。每少1分扣1分，扣完为止”。

2022年度执法工作满意度全市平均得分97.695分，洛江区平均得分96.5875分，较全市减少1.1075分。本项扣1.108分，得分6.892分。

# 五、主要成效、存在问题

## （一）主要成效

2022年，洛江区平安建设工作在大战大考中展现出新作为、取得了新突破，获评省级“平安县（市、区）”、全市2022年度平安建设“优秀县（市、区）”；区委政法委获评“全省平安建设先进集体”。

政法委：在完善城市安全信息系统的基础上，建成581路村级平安视频监控探头，覆盖各村（社区）内各主次干道及主要路口；推进“厝边守望”工程建设，已建“看家护院”监控探头5,000路，将“雪亮工程”覆盖面从主干道、重要场所延伸至每家每户。为全区常住人口（本地户籍49,300户，外来常住人口45,000人）购买社会治安综合保险，激发群众参与平安建设，推进共建共治共享社会治安格局建设。为全区880人精神障碍患者购买团体医疗保险进行治疗和281人符合“重精”障碍患者购买伤人救助责任保险，应治尽治，尽可能杜绝严重精神障碍患者发生个人案（事）件减少社会公共安全隐患。对全区275人符合以奖代补的受监护对象（三级以上患者）按每年人均3,000元给予奖励，有效激励监护人履行严重精神障碍患者看护管理责任。全区建立30个治安岗，138个网格，配备治安协勤人员207人，网格员148人，综治协管员86人，反邪教协理员6人，在位率达到100%，建强基层群防群治队伍。6个乡镇（街道）全部实现平安乡镇（街道）创建目标，社会持续安定稳定。

公安局：2022年，泉州市公安局洛江分局继续推进城市安全信息系统实战效益的可持续发展，完善我市公安机关可视化信息警务机制，织密社会治安防控网；更新各种办公设备、信息化系统等；全面开展扫黑除恶、反恐打私、禁毒专项、信访维稳、防范电信诈骗等专项活动，从严从实从细抓好保稳定，护安全、促和谐工作，努力创造安全稳定的洛江社会环境，保证企业安全生产，保证百姓安居乐业。

## （二）存在问题

1.部分绩效目标值不明确

部分指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如：（公安局）“视频覆盖率”指标的目标值为提高全区视频监控覆盖率，不便于考核衡量。

2.预算编制不够科学

预算确定的资金量与实际工作任务有偏差，如：（公安局）城安安全信息建设项目年初预算500.00万元，实际支出1,139.90万元；（政法委）村级平安视频和厝边守望探头及“重精”障碍患者医疗兜底救助年初预算527.77万元，实际支出253.01万元。

3.内部管理制度不完善

项目单位政府采购按照《泉州市政府采购制度汇编》的规定执行，未根据《泉州市财政局关于加强政府采购活动内部控制管理的实施意见》（泉财〔2017〕9号）完善本单位政府采购内部管理制度；未按照《行政事业单位内部控制制度（试行）》（财会（2012）21号），建立健全建设项目内部管理制度和合同内部管理制度。

4.执法工作满意度待进一步提升

2022年度执法工作满意度平均得分96.5875分，与2021年度执法工作满意度平均得分96.715分，下降0.1275个百分点，与2022年全市平均得分97.695分，少1.1075分。

六、改进建议

（一）合理设计指标体系，提升绩效管理水平。

建议按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则科学合理地设计绩效指标，赋予清晰、可衡量的值，有利于做好事中监控和事后绩效评价。

（二）科学预测资金需求，提高预算编制的准确性。

为了保证预算管理的严肃性，增强预算的约束力，力争在预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规范、合理。建议根据当年度资金预算执行情况和下年度影响资金收支的相关因素，合理精准测算年度预算资金需求。对项目支出能以目标为导向，将总目标分解细化到各个专项项目，并拟定各类绩效目标，通过细化绩效目标，达到预算编制的精细化。

（三）完善内控制度，严格执行相关制度。

认真梳理现有的财务管理制度和业务流程，对照上级有关文件和通知要求进行查缺补漏，及时修订完善。严格执行内部管理制度，按照规定的流程办理事务。

- 创新基层社会治理机制、集中整治攻坚突出问题

完善政法领域便民利企措施，为群众提供普惠均等、便捷高效、智能精准的政法公共服务。打造具有洛江特色的“平安家庭网格化治理”“村医网格化”“夜访夜谈”“近邻评理室”“厝边守望”等基层社会治理品牌。严厉打击各类违法犯罪行为，提升平安建设常态化宣传实效，推进社会共建共治共享，提升群众获得感、幸福感、安全感。

- 持续夯实平安建设基础

加强基层治理队伍建设，加快推进智慧政法建设，深化“雪亮工程”建设联网应用，提升“厝边守望”工程和智慧安防小区建设等，推进立体化信息化社会治安防控体系建设。深化各类平安创建活动，提升网格化管理服务实效，完善矛盾纠纷多元化解等机制，不断夯实平安建设基础。

# 七、其他需要说明的问题

本报告仅供泉州市洛江区财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

附件：泉州市洛江区平安洛江专项绩效评价指标体系及分值表